## Лист1 (2)
# | Story | Важность | Оценка(Story points) | Оценка в днях и часах | Описание задачи | Цель спринта и демо
1 | Собрать основные документы для всех членов семьи | 100 | 2 | 4 часа | Паспорт Фотографии Диплом Трудовая книжка Свидетельство о рождении Справка о несудимости Свидетельство о браке | Спринт №1 Цель спринта - подготовка "официальной" части, сбор всех необходимых документов и справок. Демо: отчет о том, какие документы были в наличии, какие получены, какие сложности возникли при оформлении, необходимо ли дополнительное время для выполнения спринта. Задачи для спринта посчитаны исходя из приблизительных трудоемких и временных затрат на их выполнение
2 | Уволиться с работы, забрать документы ребенка из школы | 80 | 3 | 6 часов | Получить расчетный лист и выписку со школы (табель, аттестат и т.п.)
3 | Сделать все необходимые прививки для домашнего животного | 75 | 1 | 2 часа | от бешенства, против лейкоза (План Б на случай отсутствия вакцины - поехать в другую клинику либо другой город для экономии времени, вместо ожидания получения вакцины)
4 | Продать/раздать ненужные вещи | 50 | 21 | 42 часа | сообщить знакомым, разместить объявления в интернете. Если будет время - передать ненужные вещи на благотворительность | Спринт №2 Цель спринта - "разобраться" с собственным имуществом, от которого нужно избавиться, получить дополнительные деньги. Демо: список вещей, что удалось продать или отдать, реализованная квартира. Задачи для спринта посчитаны исходя из приблизительных трудоемких и временных затрат на их выполнение
5 | Найти покупателя для своей квартиры | 100 | 55 | 110 часов | Провести оценку, подать обьявления о продаже,найти покупателя, провести просмотры квартиры возможными покупателями
6 | Продать квартиру (с отсрочкой выезда) | 100 | 2 | 4 часа | Провести сделку у нотариуса
7 | Забронировать/купить билеты на самолет | 95 | 1 | 2 часа | рассмотреть разные варианты маршрута, выбрат наиболее оптимальный по времени и финансово (план Б на случай отмены рейса - лететь другим маршрутом, в т.ч. с пересадками в разных странах) | Спринт №3 Цель спринта - организация самого переезда. Демо: купленные билеты, забронированный номер либо список адресов и телефонов с возможными вариантами размещения, упакованные чемоданы. Задачи для спринта посчитаны исходя из приблизительных трудоемких и временных затрат на их выполнение учитывая собственный опыт в организации поездок
8 | Забронировать номер в гостинице/хостеле | 85 | 5 | 10 часов | изучить возможные варианты размещения (гостиница, хостел), найти идеальный вариант для размешения с ребенком и домашним животным, забронировать на необходимые даты (план Б: составить список возможных ближайших хостелов и гостиниц с указание адресов и номеров телефонов на случай форс-мажора в забронированной гостинице)
9 | Собрать вещи, которые берем с собой | 60 | 8 | 16 часов | выбрать самые необходимые вещи, котрые могут понадобиться во время поездки и на первое время по прибытию